## Sheet1
Activity | Duration | Predecessor | ES | EF | LS | LF | Slack
A | 3 | — | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
B | 4 | A | 3 | 7 | 3 | 7 | 0
C | 4 | B | 7 | 11 | 7 | 11 | 0
D | 4 | C | 11 | 15 | 11 | 15 | 0
E | 5 | D | 15 | 20 | 15 | 20 | 0
F | 4 | E | 20 | 24 | 20 | 24 | 0
G | 4 | F | 24 | 28 | 24 | 28 | 0
H | 4 | G | 28 | 32 | 28 | 32 | 0
I | 3 | H | 32 | 35 | 32 | 35 | 0
J | 1 | I | 35 | 36 | 35 | 36 | 0